## GD Caña Planta
Trabajo Práctico: Carta Gantt
En la parte inferior de esta planilla figura un cuadro con las labores que se realizan habitualmente en la actividad CAÑA DE AZÚCAR - CAÑA PLANTA.
Realice la Calendarización anual de Actividades (CARTA GANTT)
Tenga en cuenta que:
1. La Carta Gantt debe tener períodos, por lo menos, quincenales.
2. Debe realizarse según el tiempo mínimo necesario de cada labor y la epoca más probable. Ambos deben aparecer en el recuadro correspondiente a la labor.
3. El tiempo mínimo de labor puede ser superior a la epoca probable. En ese caso considere que las labores se pueden superponer, o utilizar dos equipos para una misma labor. Elija el diseño que crea conveniente.
4. Calcular el tiempo minino de cada labor en base al Tiempo Operativo (hs/ha), y considerando un jornal de 8 hs.
5. Si la labor no tiene tiempo operativo (ej. en labores contratadas), considere la epoca más probable unicamente.
5. A continuación de la Carta Gantt por labor, agregar los totales necesarios para los recursos: Combustible y Mano de Obra.
PRODUCCION DE CAÑA DE AZÚCAR - PROVINCIA DE TUCUMAN
LABORES A REALIZAR EN CAÑA PLANTA
Superficie: | 40 | has
| Epoca Probable | Nº de | Potencia | Tiempo Operativo | Combustible | Agroquímicos | Mano de Obra | Otros Insumos
| Meses de: | Veces | HP | h./ha | l/ha | Cant/ha | Jorn/ha | Cant/ha
Preparación de suelo | Marzo - Junio
Descepar con Rastra | Marzo - Abril
Tractor Deutz 120 HP |  | 2 | 120 | 1 | 38.4 |  | 0.25
Rastra
Subsolar | Abril - Mayo
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 2 | 43.2 |  | 0.25
Subsolador
Cincelar | Mayo
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1.5 | 32.4 |  | 0.1875
Cincel
Rastrear | Junio
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1 | 19.2 |  | 0.125
Rastra
Plantación de caña (*) | Junio | [5 empty] | 4.375
Surcar | Junio
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1 |  |  | 0.125
Surcardor doble
Plantar | Junio
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 0.5 |  |  | 0.0625
Plantar (Carro)
4 Operarios |  | 1 |  | 8 |  |  | 4
Semilla (tn) | [7 empty] | 12
Tapar | Junio
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1.5 |  |  | 0.1875
Equipo de Cultivo
(*) La Plantación de caña se considera una sola labor, porque las labores que comprende se superponen. Considere una labor conjunta con un tiempo operativo de 8 hs/ha, tiempo que necesitan 4 operarios para plantar una ha.
| Epoca Probable | Nº de | Potencia | Tiempo Operativo | Combustible | Agroquímicos | Mano de Obra | Otros Insumos
| Meses de: | Veces | HP | h./ha | l/ha | Cant/ha | Jorn/ha | Cant/ha
Cuidados Culturales de Caña planta
Bajar Bordo (Desboquille) | 15 a 30 Agosto
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1 | 19.2 |  | 0.125
Bajar bordo
Cultivo y Fertilización | 15 Octubre a 15 de Noviembre
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1.5 | 28.8 |  | 0.1875
Equipo de Cultivo con Tolva
Urea (Kg) | [5 empty] | 180
1 Operario | [6 empty] | 0.1875
Control de Malezas I (Mosquito) | Noviembre
Pulverizadora Mosquito |  | 1 | 80 | 1.5 | 28.8 |  | 0.1875
Ametrina | [5 empty] | 1.5
Atrazina | [5 empty] | 3
2,4 D Sal Amina | [5 empty] | 1.5
MSMA | [5 empty] | 0.9
Control de Maleza II (Avión) | Diciembre
Avion (Contratado) | [7 empty] | 1
Dicamba | [5 empty] | 0.7
Riego (3 a 6 riegos) | Noviembre a Febrero
Riego. Incluidas regueras | [7 empty] | 4
Cosecha y Transporte | Agosto a 15 Noviembre
Cosecha contratada | [7 empty] | 1
Transporte contratado | [7 empty] | 1

## GD Caña Soca
Trabajo Práctico: Carta Gantt
En la parte inferior de esta planilla figura un cuadro con las labores que se realizan habitualmente en la actividad CAÑA DE AZÚCAR - CAÑA SOCA.
Realice la Calendarización anual de Actividades (CARTA GANTT)
Tenga en cuenta que:
1. La Carta Gantt debe tener períodos, por lo menos, quincenales.
2. Debe realizarse según el tiempo mínimo necesario de cada labor y la epoca más probable. Ambos deben aparecer en el recuadro correspondiente a la labor.
3. El tiempo mínimo de labor puede ser superior a la epoca probable. En ese caso considere que las labores se pueden superponer, o utilizar dos equipos para una misma labor. Elija el diseño que crea conveniente.
4. Calcular el tiempo minino de cada labor en base al Tiempo Operativo (hs/ha), y considerando un jornal de 8 hs.
5. Si la labor no tiene tiempo operativo (ej. en labores contratadas), considere la epoca más probable unicamente.
5. A continuación de la Carta Gantt por labor, agregar los totales necesarios para los recursos: Combustible y Mano de Obra.
PRODUCCION DE CAÑA DE AZÚCAR - PROVINCIA DE TUCUMAN
LABORES A EN CAÑA SOCA
Superficie: | 200 | has
| Epoca Probable | Nº de | Potencia | Tiempo Operativo | Combustible | Agroquímicos | Mano de Obra | Otros Insumos
| Meses de: | Veces | HP | h./ha | l/ha | Cant/ha | Jorn/ha | Cant/ha
Cuidados Culturales de Caña Soca
Cincelar | Agosto - 15 Septiembre
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1.5 | 32.4 |  | 0.1875
Cincel
Cultivo y Fertilización | 15 Octubre a 15 de Noviembre
Tractor Deutz 120 HP |  | 1 | 120 | 1.5 | 28.8 |  | 0.1875
Equipo de Cultivo con Tolva
Urea (Kg) | [5 empty] | 210
1 Operario | [6 empty] | 0.1875
Control de Malezas I (Mosquito) | Noviembre
Pulverizadora Mosquito (Contr.) |  | 1 | 80 | 1.5 | 28.8 |  | 0.1875
Ametrina | [5 empty] | 1.2
Atrazina | [5 empty] | 3.5
2,4 D Sal Amina | [5 empty] | 1.5
MSMA | [5 empty] | 1.2
Control de Malezas II (Avión) | Diciembre
Avion (Contratado) | [7 empty] | 1
Dicamba | [5 empty] | 0.7
Riego (3 a 6 riegos) | Noviembre a Febrero
Riego. Incluidas regueras | [7 empty] | 4
Cosecha y Transporte | Agosto a 15 Noviembre
Cosecha contratada | [7 empty] | 1
Transporte contratado | [7 empty] | 1